#### ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BAN THƯỜNG TRỰC**

Số: 235/KH-MTTQ-BTT *Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2023*

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án số 11/ĐA-MTTW-BTT, ngày 23/6/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam *về tổ chức* *Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029*; Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam *về hướng dẫn tổ chức Đại hộị đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Thông qua tổ chức Đại hội, đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tổ chức Đại hội phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam và Nhân dân; đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

**II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp sẽ thảo luận và quyết định các nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024.

- Tham luận của Đại hội.

- Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (nếu có).

- Tập hợp báo cáo kết quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của các tổ chức thành viên;

- Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Thông qua Nghị quyết đại hội.

**III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI**

(TheoHướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam *về hướng dẫn tổ chức Đại hộị đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029).*

**1. Về văn kiện Đại hội**

***(1) Báo cáo chính trị***

***(2) Chương trình hành động***

***(3) Báo cáo kiểm điểm***

***(4) Tham luận***

***(5) Nghị quyết***

**2. Về thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện**

**3. Về công tác nhân sự**

***3.1. Đề án nhân sự***

***3.2. Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ủy ban***

**3.3*. Tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ chuyên trách tham gia Uỷ ban, Ban Thường trực nhiệm kỳ mới***

*(Thực hiện cách tính tuổi theo phụ lục số 1)*

***3.4. Số lượng, cơ cấu Uỷ viên Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh***

- **Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã:** Có số lượng từ **30 - 55** Ủy viên.   
Ban Thường trực 03 - 05 người, gồm: Chủ tịch, không quá 2 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

- **Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện:** Có số lượng từ **45 - 65** Ủy viên,   
Ban Thường trực từ 03 - 05 người, gồm Chủ tịch, không quá 02 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

- **Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh:** Có số lượng từ **65 - 95** Ủy viên,   
Ban Thường trực từ 07 - 09 người, gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 03 – 05 Ủy viên Thường trực.

Số lượng Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận cấp tỉnh, cấp huỵện, cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, không thấp hơn so với nhiệm kỳ 2019 - 2024. Có thểmở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

**4. Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp**

**5. Cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu dự Đại hội và thời gian tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp**

**5.1. Cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp** (có đề án riêng của từng cấp).

**5.2. Hiệp thương cử đại biểu** **đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp**

**5.3. Thời gian tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp**

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã: thời gian Đại hội không quá 01 ngày; hoàn thành trong tháng 4/2024.

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện: thời gian Đại hội không quá 02 ngày; hoàn thành trong tháng 6/2024.

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: thời gian Đại hội không quá 2,5 ngày; hoàn thành trong tháng 8/2024.

**6. Nhiệm kỳ Đại hội đối với đơn vị hành chính mới được sắp xếp lại**

Đối với những đơn vị cấp xã mới được thực hiện sắp xếp sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội đã tổ chức Đại hội 1/2 nhiệm kỳ tính đến thời điểm Đại hội nhiệm kỳ mới (cấp xã tính đến hết tháng 4/2024) theo quy định của Điều lệ thì tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đối với các đơn vị mới Đại hội khi tiến hành, sáp nhập chưa được 1/2 nhiệm kỳ theo quy định (cấp xã tính đến hết tháng 4/2024) thì tổ chức Hội nghị đại biểu để góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của cấp mình, bổ sung phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và cử đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH, TRANG TRÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI**

(TheoHướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam *về hướng dẫn tổ chức Đại hộị đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029).*

**1. Chương trình Đại hội:** (theo Phụ lục 2)

(*Có Kịch bản điều hành Đại hội cụ thể của Đoàn Chủ tịch*)

**2. Trang trí Đại hội**

**3. Tuyên truyền Đại hội**

**V. DUYỆT VÀ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM**

**1. Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Đại hội (đối với cấp tỉnh do Đảng đoàn MTTQ trình) chuẩn bị hồ sơ trình Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội, sau khi Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp ủy duyệt xong văn kiện, nhân sự Đại hội thì Ban Thường trực cấp Đại hội báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp cho ý kiến.

- Hồ sơ chuẩn y các chức danh (theo Phụ lục 3).

**VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh**

- Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng và các Ban chuyên môn tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện công tác Đại hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Triển khai Hướng dẫn của MTTW về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

- Chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam thành phố Huế làm cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

- Tổ chức duyệt và chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện.

**2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp**

- Tham gia góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cùng cấp.

- Phối hợp giới thiệu nhân sự của tổ chức và cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế**

- Căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương.

- Chọn Mặt trận cấp xã để chỉ đạo Đại hội điểm.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ   
Việt Nam, tham gia đề xuất kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Hướng ứng và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng   
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Chuẩn bị tốt các nội dung về tham luận tại Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, Nghị quyết của Đại hội.

- Chủ động làm việc với cấp ủy Đảng cấp dưới trực tiếp để phối hợp thực hiện việc xây dựng nhân sự chủ chốt cho Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới của cấp dưới trực tiếp đúng với sự chỉ đạo của cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt công tác truyền truyền về Đại hội. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kịp thời đấu tranh với những hoạt động chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách.

- Ngay sau Đại hội gửi hồ sơ kết quả Đại hội về Ban Thường trực cấp trên theo quy định; hoàn thiện quy chế làm việc, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh căn cứ Kế hoạch này báo cáo Cấp ủy cùng cấp về chủ trương Đại hội và xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 ở cấp mình./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - UBTW MTTQ Việt Nam (để b/c);  - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);  - Ban Tổ chức - Cán bộ UBTW MTTQVN;  - Các ban, UBKT và VP Tỉnh ủy;  - BTT UBMTTQVN tỉnh;  - Các tổ chức thành viên Uỷ ban Mặt trận tỉnh;  - Các Ban và Văn phòng Ủy ban Mặt trận tỉnh;  - BTT Uỷ ban Mặt trận các huỵện, thị xã, thành phố Huế;  - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Nam Tiến**  ***Nơi nhận:***  - UBTW MTTQ Việt Nam (để b/c);  - Ban TV Tỉnh ủy (để b/c);  - Ban Tổ chức - Cán bộ UBTW MTTQVN;  - Các ban, UBKT và VP Tỉnh ủy;  - BTT UBMTTQVN tỉnh;  - Lưu VP, Văn phòng. |